## BIM 멀티에이전트 핵심지표_유영민
BIM 효과 정량화를 위한 멀티 에이전트 시뮬레이션 - 핵심 지표 정리
1.BIM 활용
구분 | 지표코드 | 지표명 | 영문명 | 선정 이유 | 계산 방법 | 시뮬레이션 활용 | A | B | C | D | 지표면조도 |  |  |  | 모든 값은 평균 값으로 산정함
BIM 적용 | WD | 경고밀도 | Warning Density | BIM 모델의 잠재적 오류를 정량화. Revit 등 BIM 소프트웨어가 발생시키는 경고 메시지(벽체 중복, 부재 연결 오류 등)의 빈도를 측정하여 모델 품질을 객관적으로 평가 | 경고 총 건수 / 연면적(㎡) × 100% | • 이슈 발생률(λ) 증가 요인으로 작용 • z(WD) 값이 높을수록 설계오류 발생 확률 상승 • 조기 발견 확률에 영향 • 리스크 방향: 높을수록 위험 ↑ | 0.495 | 0.33 | 0.225 | 0.15 | A | 대도시 중심부에서 고층건축물(10층 이상)이 밀집해 있는 지역. |  | 0.33 | 1.5 | 경고 총 건수 = 850건 | 연면적 = 55,000㎡
| CD | 충돌밀도 | Clash Density | 분야 간 설계 간섭(구조-설비-전기 충돌)의 빈도를 측정. 프로젝트 규모 대비 충돌 건수로 계산하여 설계 협업 수준을 정량화. BIM 활용 시 3D 모델 통합으로 사전 발견 가능 | 미해결 충돌 건수 / 연면적(㎡) × 100% | • 이슈 발생률(λ)에 가장 큰 영향 (특히 충돌 유형 이슈에 0.9 가중치) • 조기 발견 시스템의 핵심 지표 • CD 높으면 현장 시공 오류 급증 • 리스크 방향: 높을수록 위험 ↑ | 0.165 | 0.11 | 0.075 | 0.05 | B | 수목이나 높이 3.5m 정도의 주택 같은 건축물이 밀집해 있는 지역. 4~9층의 중층 건물들이 산재한 지역. |  | 0.22 | 0.5 | 충돌 밀도 건수 = 300건 | 연면적 = 55,000㎡
| AF | 속성 채움률 | Attribute Fill Rate | BIM 모델 객체의 정보 완성도 측정. 각 부재의 필수 속성(자재명, 규격, 수량, 제조사 등) 입력 비율로 정확한 물량 산출, 발주, 시공 계획 가능 여부 판단. BIM의 정보 품질을 직접 반영 | 채워진 필수 속성 수 / 전체 필수 속성 수 × 100% | • 이슈 발생률(λ) 감소 요인 • RFI 발생 감소에 직접 연관 (0.6 가중치) • 문제 해결 효율성 향상 (비용·일정 영향 감소율 증가) • 무사고 확률 증가 • 리스크 방향: 낮을수록 위험 ↓ | 24.75 | 16.5 | 11.25 | 7.5 | C | 높이 1.5~10m 정도의 장애물(수목, 저층 건축물 등)이 산재해 있는 지역. |  | 0.15 | 75 | 채워진 필수 속성 수 = 30개 | 전체 필수 속성 수 = 40개
| PL | 공정 연계도 | Planning Linkage Rate | 3D BIM 모델과 4D 공정표의 통합 수준 측정. 각 BIM 객체가 시공 단계(Task)와 연결된 비율로 4D 시뮬레이션, 공정 시각화, 선행 작업 추적 가능 여부 판단. BIM 성숙도의 핵심 지표 | BIM 연결된 작업 수 / 전체 작업 수 × 100% | • 이슈 발생률(λ) 감소 (계획 단계에서 문제 예방) • 일정 지연 감소에 큰 영향 (r_t에 0.8 가중치) • 4D 시뮬레이션을 통한 대안 공정 재배치 가능 • 무사고 확률 증가 • 리스크 방향: 낮을수록 위험 ↓ | 13.2 | 8.8 | 6 | 4 | D | 장애물이 거의 없고, 주변 장애물의 평균 높이가 1.5m 이하인 지역 (해안, 초원, 비행장 등). |  | 0.1 | 40 | BIM 연결된 작업 수 = 160건 | 전체 작업 수 = 400건
전통방식 | RR | 재시공률 | Rework Ratio | 비BIM 환경에서 도면 불일치·시공오차가 잦아 철거·재시공 발생률이 높음. 공정 검측결과 및 불합격 보고(NCR) 데이터로 수집 가능하며, 원가·공기에 직접적 영향 | 재시공 면적 / 전체 시공면적 × 100% | • 재시공량(Q_rework)을 기반으로 ΔCost, ΔTime 산출 • ΔCost_rework = Q × unit_cost_rework • RR↑ → 자재낭비(MW), 공정지연(CR) 확률 동반 상승 | 0.198 | 0.132 | 0.09 | 0.06 |  |  |  |  | 0.6 | 재시공 면적 = 180㎡ | 전체 시공면적 = 30,000㎡
| SR | 안전사고 발생률 | Safety Risk Occurrence Rate | 공정 간 동선 충돌, 위험공정 중첩 등의 사전예방 불가. 2024년 기준 총 건설 근로자수당 사상자수로 계량화 가능 | 사상자수 / 총 근로자수 × 100% | • SR↑ → 사고 이벤트 확률 λ_accident = base_λ × (1+δ·SR) • 사고 1건당 ΔTime_stop, ΔCost_stop 적용 • 안전사고 발생 시 전체 공정 진행률 감소 반영 | 0.5445 | 0.363 | 0.2475 | 0.165 |  |  |  |  | 1.65 | 사상자수 = 34,866명 | 총 근로자수 = 2,084,092명
| CR | 공정 지연률 | Construction Delay Ratio | 일정변경 시 즉각적 영향 분석이 어려워 공정지연 빈도가 높음. 계획대비 실공정 비교로 정량화 가능 | 지연 일수 / 총 공기 × 100% | • 공정지연 확률 p_delay = base_p × (1+β·CD) • ΔTime_total = Σ(지연공정별 Δt) • 금융비용 ΔCost_fin = r × ΔTime_total | 2.475 | 1.65 | 1.125 | 0.75 |  |  |  |  | 7.5 | 지연 일수 = 40일 | 총 근로자수 = 530일
| FC | 설계 변경 빈도 | Frequency of Change Order | 설계도면 모호성·오류로 인해 현장 작업자가 즉시 수정한 비율. FI(현장지시) 및 As-built 기록으로 추출 가능 | 설계 변경 건수 / 전체 설계 항목 수 × 100% | • FR↑ → 즉시 수정 이벤트 λ_field_fix = base_λ × FR • 각 이벤트당 ΔTime_micro, ΔCost_micro 누적 • FR 장기 누적 시 RR·CD 계수 상향 반영 | 1.32 | 0.88 | 0.6 | 0.4 |  | zb | 대기경계층 시작높이 값 |  | 4 | 설계 변경 건수 = 40건 | 전체 설계 항목 수 = 100
[12 empty] | zg | 건축물 높이 값
【 핵심 요약 】 | [11 empty] | a | 지표면조도 값
• 오류 지표 (WD, CD): BIM 모델의 품질 문제 측정 - 높을수록 리스크 증가 • 품질 지표 (AF, PL): BIM 정보의 완성도 측정 - 높을수록 리스크 감소 • 4개 지표는 BIM ON/OFF 시나리오 비교의 핵심 변수 • IFC 파일과 CSV에서 자동 추출 가능하며 시뮬레이션의 모든 리스크 계산에 반영 • 이론적 근거: Eastman et al.(2011), McGraw Hill(2014), 국내외 건설 실무 사례 기반

## 이슈 카드_BIM 사용 (90개)_유영민
ID | 이슈명 | 카테고리 | 심각도 | 발생단계 | 지연(주) Min | 지연(주) Max | 비용증가(%) Min | 비용증가(%) Max | 상세설명 | 이슈탐지율 (%) | WD 가중치 | CD 가중치 | AF 가중치 | PL 가중치 | 발생확률 (%) | 공정률 | 보상 | 페널티 | 4열 | 5열 | 6열 | 7열 | 8열 | 9열 | 10열
I-01 | 인허가 서류 보완 요구 | 계획 | S2 | 기획/발주 | 2 | 3 | 0.6 | 1 | 건축허가신청서, 설계 도면, 건축주 관련 서류, 건축설계도서 등 서류 보완 요청 | 75 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0-25
I-02 | 예산 승인 지연 | 계획 | S2 | 기획/발주 | 1 | 3 | 0.3 | 0.8 | 사업비 승인 절차 지연으로 인한 기본설계 착수 지연 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0-25
I-03 | 도시계획 변경 가능성 미반영 | 계획 | S3 | 기획/발주 | 1 | 4 | 0.5 | 1.2 | 용도지역·높이규제 변경 가능성 분석 미흡으로 후속 단계 재설계 필요 | 0 | 0.22 | 0.22 | 0.11 | 0.45 | 0.7 | 0-25
I-04 | 부지 소유권·지적 문제 | 계획 | S3 | 기획/발주 | 2 | 6 | 0.3 | 1 | 지적정리·지분정산 등 부지 소유권 확정 지연으로 착공일정 지연 | 0 | 0.44 | 0.11 | 0 | 0.44 | 0.5 | 0-25
I-05 | 운영자/사용자 요구 불명확 | 계획 | S2 | 기획/발주 | 0 | 2 | 0.2 | 0.6 | 발주처 내부 협의 부족으로 실제 운영 요구사항이 불명확하여 설계단계 재검토 필요 | 10 | 0.33 | 0 | 0.67 | 0 | 1.1 | 0-25
I-06 | 이해관계자 요구 불일치 | 계획 | S2 | 기획/발주 | 1 | 3 | 0.3 | 0.8 | 발주처·사용자·운영부서 요구사항이 서로 달라 설계 방향 설정 지연 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0-25
I-07 | 토지 소유권/등기 문제 | 계획 | S3 | 기획/발주 | 2 | 6 | 0.3 | 1 | 근저당·공유지 등기 미정리로 착공 허가 지연 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 0-25
I-08 | 교통영향평가 지연 | 계획 | S3 | 기획/발주 | 2 | 4 | 0.2 | 0.7 | 교통영향평가 승인 지연으로 사업 일정 차질 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.9 | 0-25
I-09 | 초기 환경영향 요소 누락 | 계획 | S2 | 기획/발주 | 1 | 3 | 0.2 | 0.6 | 소음·조망·일조 등 환경 요소 분석 부족으로 민원 발생 위험 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.2 | 0-25
I-10 | 인근 개발계획과 충돌 | 계획 | S2 | 기획/발주 | 1 | 3 | 0.2 | 0.6 | 주변 개발계획과 일정·동선이 충돌해 사업 재조정 필요 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0-25
I-11 | 대체부지 검토 지연 | 계획 | S3 | 기획/발주 | 3 | 6 | 0.3 | 0.8 | 부지 적합성 검토 부족으로 대체부지 재검토 필요 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.7 | 0-25
I-12 | 계약 조건 해석 차이 | 발주 | S2 | 기획/발주 | 1 | 2 | 0.2 | 0.6 | 계약 조항 해석 차이로 분쟁 위험 및 계약 체결 지연 발생 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 0-25
I-13 | 품질 기준 미정의 | 발주 | S2 | 기획/발주 | 0 | 1 | 0.2 | 0.5 | 품질 기준 부재로 추후 시공·검수 기준 모호 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.3 | 0-25
I-14 | 물류 계약(MRO) 미체결 | 발주 | S2 | 기획/발주 | 1 | 2 | 0.2 | 0.7 | 장비·공구·소모품 공급 계약 지연으로 초기 공정 차질 발생 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0-25
I-15 | 사업비 산정 오류 | 계획 | S3 | 기획/발주 | 1 | 3 | 0.8 | 1.5 | 초기 사업비 검토 시 자재비·노무비·간접비 예측이 과소 산정되어 이후 설계변경 및 견적 재조정 필요 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 1 | 0-25
I-16 | 법규 반영 누락 | 설계 | S3 | 설계 | 1 | 4 | -0.2 | 1.4 | 피난·단열·경사도 등 법규 반영 미흡으로 도면 재작성 발생 | 20 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 1 | 0-50
I-17 | 감리·전문가 검토 지연 | 설계 | S2 | 설계 | 0 | 2 | 0.2 | 0.6 | 중간 검토 적체로 설계 승인 지연 | 30 | 0.15 | 0.35 | 0.28 | 0.22 | 1 | 0-50
I-18 | 단열·결로 계획 미흡 | 설계 | S2 | 설계 | 1 | 3 | -0.1 | 0.7 | 결로 취약부 설계 누락으로 시공 후 하자 위험 증가 | 20 | 0.15 | 0.35 | 0.35 | 0.15 | 1 | 0-50
I-19 | 외주 Mock-up 지연 | 설계 | S2 | 설계 | 1 | 3 | 0.3 | 0.8 | 커튼월·입면 Mock-up 승인 지연 | 10 | 0.13 | 0.25 | 0.49 | 0.13 | 1.1 | 0-50
I-20 | 구조·설비 개구부 계획 누락 | 설계 | S3 | 설계 | 1 | 3 | -1.6 | 1.5 | 구조체 개구부 계획 누락으로 설치단계 재시공 발생 | 90 | 0.1 | 0.55 | 0.2 | 0.15 | 1.5 | 0-50
I-21 | 하도급사 선정 지연 | 입찰 | S2 | 입찰 | 0 | 2 | 0.1 | 0.4 | 적격한 하도급사 탐색 실패로 입찰 일정 지연 | 0 | 0.44 | 0.22 | 0 | 0.33 | 1.2 | 0-25
I-22 | 단가 협상 지연 | 입찰 | S2 | 입찰 | 0 | 2 | 0.2 | 0.6 | 원자재 변동으로 계약 금액 조정 지연 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.2 | 1.3 | 0-25
I-23 | 제출서류 오류 | 입찰 | S1 | 입찰 | 0 | 1 | 0.1 | 0.3 | 시공사 제출 입찰 서류 오류로 인한 평가 지연 발생 | 0 | 0.56 | 0.11 | 0 | 0.33 | 0.7 | 0-25
I-24 | 제안설계 검토 지연 | 입찰 | S2 | 입찰 | 0 | 2 | 0.3 | 0.7 | 제안설계 검토기간 부족으로 계약 체결 지연 | 20 | 0.66 | 0.17 | 0 | 0.17 | 1.2 | 0-25
I-25 | 설비-구조 간섭 미발견 | 설계 | S3 | 시공 | 3 | 5 | -1.7 | 2.2 | 2D 도면에서 철골 빔과 HVAC 덕트 충돌 미발견 | 95 | 0.15 | 0.7 | 0.1 | 0.05 | 1.5 | 25-75
I-26 | 건축-구조 도면 불일치 | 설계 | S2 | 시공 | 2 | 3 | -1.1 | 1.1 | 건축도면과 구조도면의 기둥 위치 200mm 차이 | 90 | 0.5 | 0.3 | 0.15 | 0.05 | 1.2 | 25-75
I-27 | 물량산출서 오류 | 설계 | S2 | 시공 | 1 | 2 | -0.7 | 1.4 | 수작업 물량 산출로 철근량 15% 과소 계상 | 85 | 0.1 | 0.06 | 0.59 | 0.25 | 1 | 25-75
I-28 | 발주자 설계 변경 | 설계 | S3 | 시공 | 3 | 5 | 1.7 | 2.8 | 외벽 알루미늄→석재 변경 | 0 | 0.15 | 0.1 | 0.45 | 0.3 | 0.4 | 25-75
I-29 | 구조 해석 오류 | 설계 | S3 | 시공 | 1 | 1 | -1.2 | 0.6 | 보 단면 과소 설계 | 70 | 0.6 | 0.15 | 0.2 | 0.05 | 1 | 25-75
I-30 | RFI 폭증으로 공정 지연 | 시공 | S2 | 시공 | 2 | 3 | -0.5 | 1.1 | 정보 누락으로 월 40-60건 RFI 발생 | 90 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0 | 2 | 25-75
I-31 | 철골 제작 도면 오류 | 시공 | S3 | 시공 | 4 | 7 | -1.5 | 2.8 | 접합부 치수 오류로 전량 재제작 | 85 | 0.29 | 0.5 | 0.15 | 0.05 | 0.5 | 25-75
I-32 | 현장 착오 시공 | 시공 | S2 | 시공 | 2 | 3 | -0.8 | 1.4 | 2D 오독으로 벽체 착오 시공 | 65 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 1.5 | 25-75
I-33 | 배관 간섭으로 천장 높이 부족 | 시공 | S2 | 시공 | 2 | 3 | -0.9 | 1.7 | 법정 천장고 미달, 전면 재조정 | 75 | 0.1 | 0.7 | 0.15 | 0.05 | 0.8 | 25-75
I-34 | 양중 계획 부재 | 시공 | S2 | 시공 | 1 | 2 | -0.3 | 0.8 | 대형 설비 반입 동선 미확보 | 60 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 25-75
I-35 | 우기 장마로 토공사 중단 | 시공 | S2 | 시공 | 1 | 2 | 0.4 | 0.8 | 예년보다 긴 장마로 터파기 중단 | 0 | 0.22 | 0.22 | 0.33 | 0.22 | 0.3 | 25-75
I-36 | 층간 높이 시공 오차 | 시공 | S3 | 시공 | 3 | 4 | -1.4 | 1.9 | 누적 오차로 급배수 구배 부족 | 75 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 25-75
I-37 | 자재 발주 수량 오류 | 시공 | S1 | 시공 | 1 | 2 | -0.3 | 0.7 | 타일 수량 20% 부족 | 65 | 0.11 | 0.06 | 0.72 | 0.11 | 1.2 | 25-75
I-38 | 현장 인력 수급 차질 | 시공 | S2 | 시공 | 2 | 3 | 0.1 | 1.1 | 현장 작업 인력 부족 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 25-75
I-39 | 지하 매설물 미탐지 | 시공 | S3 | 시공 | 3 | 4 | -1.3 | 2.2 | 기존 하수관 위치 미파악 | 70 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 25-75
I-40 | 동절기 콘크리트 양생 불량 | 시공 | S3 | 시공 | 5 | 8 | -0.5 | 3.9 | 보온 양생 부실로 재시공 | 60 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 25-75
I-41 | 타워크레인 고장 | 시공 | S2 | 시공 | 1 | 2 | 0.1 | 0.7 | 크레인 권상 모터 고장 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 25-75
I-42 | 계약 금액 오류로 분쟁 | 발주 | S3 | 시공 | 4 | 7 | -0.8 | 3.3 | 토공 물량 30% 과소 산정 | 70 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 25-75
I-43 | 하도급 업체 부도 | 발주 | S3 | 시공 | 3 | 5 | 1.4 | 2.2 | 주요 설비 하도급사 부도 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 25-75
I-44 | 수입 자재 납품 지연 | 자재 | S2 | 시공 | 2 | 4 | 0.8 | 1.7 | 유럽산 커튼월 제조사 파업 | 60 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 25-75
I-45 | 철근 가격 급등 | 자재 | S2 | 시공 | 0 | 0 | 1.1 | 2.5 | 국제 철강 가격 40% 상승 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 25-75
I-46 | 맞춤 제작 자재 제작 지연 | 자재 | S3 | 시공 | 3 | 5 | -0.6 | 2.2 | 특수 엘리베이터 제작 지연 | 70 | 0.15 | 0.15 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 25-75
I-47 | 자재 품질 불량 반품 | 자재 | S2 | 시공 | 2 | 3 | -0.5 | 1.4 | 외벽 타일 색상 불량률 30% | 65 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 25-75
I-48 | 감리 지적으로 재시공 | 감리 | S2 | 시공 | 2 | 3 | 0.8 | 1.4 | 방수 시공 부실 지적 | 70 | 0.25 | 0.15 | 0.5 | 0.1 | 1 | 25-75
I-49 | 타워크레인 설치 지연 | 시공 | S3 | 시공 | 1 | 3 | 0.5 | 1 | 타워크레인 설치 인허가 일정 충돌 | 20 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 1.4 | 25-75
I-50 | 거푸집·동바리 붕괴 위험 요소 | 시공 | S3 | 시공 | 1 | 2 | 0.4 | 0.8 | 구조 안전성 재확인 필요 | 10 | 0.15 | 0.25 | 0.35 | 0.25 | 1 | 25-75
I-51 | 철근 배근 불일치 | 시공 | S2 | 시공 | 1 | 2 | -0.3 | 0.7 | 철근 배근 불합격 발생 | 25 | 0.12 | 0.41 | 0.29 | 0.18 | 1.2 | 25-75
I-52 | 배관·덕트 레벨 오류 | 시공 | S2 | 시공 | 0 | 1 | -0.6 | 0.5 | 배관 수평·수직 정밀도 부족 | 45 | 0.13 | 0.47 | 0.27 | 0.13 | 1.3 | 25-75
I-53 | 용접 품질 불량 | 시공 | S3 | 시공 | 1 | 2 | -0.3 | 0.8 | 용접·NDT 검사 불합격 | 15 | 0.11 | 0.33 | 0.33 | 0.22 | 1.1 | 25-75
I-54 | 방음·방진 대책 미흡 | 시공 | S2 | 시공 | 0 | 2 | 0.2 | 0.6 | 소음·진동 민원 발생 | 0 | 0.14 | 0.14 | 0.29 | 0.43 | 1 | 25-75
I-55 | 소방 배관 간섭 | 시공 | S2 | 시공 | 1 | 2 | -0.8 | 0.7 | 소방·전기·설비 루트 간 충돌 | 65 | 0.11 | 0.44 | 0.28 | 0.17 | 1.4 | 25-75
I-56 | 장비 반입 경로 문제 | 시공 | S2 | 시공 | 0 | 2 | -0.2 | 0.6 | 크레인·MEP 장비 반입 경로 오류로 재반입 계획 필요 | 30 | 0.06 | 0.42 | 0.31 | 0.21 | 1.1 | 25-75
I-57 | 골조 공정 지연 | 시공 | S3 | 시공 | 2 | 4 | 0.3 | 0.8 | 인력·장비 부족으로 구조 공정 지연 | 10 | 0.12 | 0.29 | 0.36 | 0.23 | 1.4 | 25-75
I-58 | 벽체 두께 오차 | 시공 | S2 | 시공 | 0 | 2 | -0.5 | 0.5 | 조적/경량벽체 두께 불일치 | 40 | 0.17 | 0.33 | 0.28 | 0.22 | 1.2 | 25-75
I-59 | 누수·침수 | 시공 | S3 | 시공 | 1 | 3 | 0.4 | 1 | 배관 압력시험 실패 등으로 누수 발생 | 20 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 25-75
I-60 | 창호 설치 오차 | 시공 | S2 | 시공 | 0 | 1 | 0.2 | 0.6 | 외피 공정에서 창호 수직·수평 오차 발생 | 15 | 0.15 | 0.43 | 0.28 | 0.15 | 1.2 | 25-75
I-61 | 임시전력 과부하 | 시공 | S2 | 시공 | 0 | 1 | 0.2 | 0.4 | 임시전력 용량 부족으로 장비 정지 발생 | 0 | 0 | 0.44 | 0.33 | 0.22 | 1 | 25-75
I-62 | 소재 변경 승인 지연 | 시공 | S2 | 시공 | 1 | 2 | 0.2 | 0.7 | 공사 중 자재 변경 승인 지연 | 10 | 0.17 | 0.33 | 0.33 | 0.17 | 1.1 | 25-75
I-63 | 안전관리 서류 미흡 | 시공 | S2 | 시공 | 0 | 1 | 0.2 | 0.4 | 교육·TBM 등 안전 서류 누락 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.9 | 25-75
I-64 | 콘크리트 품질 불량 | 시공 | S3 | 시공 | 1 | 3 | 0.6 | 1.2 | 슬럼프·압축강도 시험 불합격으로 재타설 필요 | 10 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 1 | 25-75
I-65 | 고소작업 안전 미확보 | 시공 | S3 | 시공 | 1 | 2 | 0.3 | 0.8 | 고소작업대 안전장치 미설치로 작업 중단 | 0 | 0 | 0.28 | 0.43 | 0.28 | 0.8 | 25-75
I-66 | 검사·승인 지연 | 감리 | S2 | 감리 | 0 | 2 | 0.1 | 0.4 | 감리 승인 대기 증가로 공정 지체 | 15 | 0 | 0.28 | 0.57 | 0.15 | 1 | 25-100
I-67 | 품질기준 적용 불일치 | 감리 | S2 | 감리 | 0 | 1 | 0.2 | 0.5 | 감리-시공 간 품질기준 해석 차이 발생 | 10 | 0 | 0 | 0.75 | 0.25 | 0.7 | 25-100
I-68 | 감리 승인 지연 | 감리 | S2 | 감리 | 0 | 2 | 0.1 | 0.4 | 공정검측·자재승인 등 감리 확인 절차 지연으로 작업대기 발생 | 0 | 0 | 0.28 | 0.57 | 0.15 | 1 | 25-100
I-69 | 감리 지적 반복 발생 | 감리 | S3 | 감리 | 1 | 3 | 0.3 | 0.8 | 동일 지적사항이 반복되어 공정 차질 발생 | 20 | 0.07 | 0.4 | 0.4 | 0.13 | 1.2 | 25-100
I-70 | 검사 서류 누락 | 감리 | S2 | 감리 | 0 | 1 | 0.1 | 0.3 | 품질·안전·자재 검사 서류 누락으로 승인 지연 | 0 | 0 | 0.28 | 0.57 | 0.15 | 1 | 25-100
I-71 | 시정조치 미흡 | 감리 | S2 | 감리 | 1 | 2 | 0.2 | 0.6 | 감리 시정조치 항목이 부분적으로만 이행되어 재확인 필요 | 5 | 0.09 | 0.34 | 0.41 | 0.16 | 1.1 | 25-100
I-72 | 공정검측 일정 불일치 | 감리 | S2 | 감리 | 0 | 2 | 0.1 | 0.4 | 시공사 검측 요청과 감리단 일정 충돌로 검사 지연 | 0 | 0 | 0.22 | 0.66 | 0.12 | 1.2 | 25-100
I-73 | 감리단 변경(인력 교체) | 감리 | S3 | 감리 | 1 | 3 | 0.3 | 0.7 | 감리 인력 교체로 검토 품질 및 속도 저하 | 0 | 0 | 0.29 | 0.71 | 0 | 0.7 | 25-100
I-74 | 시험성적 미확인 | 감리 | S3 | 감리 | 0 | 1 | 0.2 | 0.5 | 자재·장비 시험성적서 검증 누락 | 10 | 0.08 | 0.33 | 0.42 | 0.17 | 1 | 25-100
I-75 | 부분 사용승인 지연 | 감리 | S3 | 감리 | 1 | 3 | 0.4 | 1 | 임시사용·부분사용 승인 절차가 지연됨 | 0 | 0 | 0.25 | 0.62 | 0.12 | 1.3 | 25-100
I-76 | 예산 집행 지연 | 금융 | S3 | 금융 | 1 | 3 | 0.5 | 1 | PF대출 집행 지연으로 자금흐름 불안·공사비 지급 지연 발생 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.9 | 0-100
I-77 | 금리 변동으로 인한 비용 증가 | 금융 | S2 | 금융 | 0 | 1 | 0.4 | 1 | 금리 인상으로 PF 이자 비용 증가 | 0 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.2 | 1.1 | 0-100
I-78 | 금융 약정 위반 위험 | 금융 | S3 | 금융 | 0 | 2 | 0.5 | 1 | 공정 지연·분양률 미달로 사업약정 위반 가능성 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 1.3 | 0-100
I-79 | 중도금 대출 실행 지연 | 금융 | S2 | 금융 | 0 | 2 | 0.3 | 0.7 | 수분양자 대출 승인 지연 → 시공비 유입 지체 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.3 | 1 | 0-100
I-80 | 금융기관 현장점검 지적 | 금융 | S2 | 금융 | 0 | 1 | 0.2 | 0.6 | PF 기관 현장점검에서 공정·품질 지적 발생 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.9 | 0-100
I-81 | 분양률 미달로 인한 자금 부족 | 금융 | S3 | 금융 | 1 | 3 | 0.6 | 1.5 | 분양률 저조로 공사비 유동성 악화 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.3 | 1.1 | 0-100
I-82 | 준공 검사 불합격 | 감리 | S2 | 준공 | 1 | 2 | -0.4 | 1.1 | 소방 설비 누락 발견 | 60 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 1.2 | 75-100
I-83 | 공조·환기 성능 미달 | 준공 | S3 | 준공 | 1 | 2 | 0.5 | 1.1 | 제연 TAB 성능시험 불합격 | 35 | 0.12 | 0.36 | 0.36 | 0.17 | 1.3 | 75-100
I-84 | 마감 오염·스크래치 | 준공 | S1 | 준공 | 0 | 1 | 0.1 | 0.3 | 준공 직전 마감 품질 저하 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 1.1 | 75-100
I-85 | 가구 실측 치수 상이 | 준공 | S2 | 준공 | 1 | 2 | -0.3 | 0.8 | 치수 오차로 가구 설치 등 충돌 발생 | 20 | 0.07 | 0.43 | 0.36 | 0.14 | 1.2 | 75-100
I-86 | As-built 도면 준비 미흡 | 준공 | S2 | 준공 | 0 | 2 | 0.2 | 0.6 | 시공내용 반영된 준공도서 미비 | 10 | 0.11 | 0.22 | 0.44 | 0.22 | 1 | 75-100
I-87 | 자동제어·BAS 오류 | 준공 | S3 | 준공 | 1 | 3 | 0.5 | 1.1 | BAS 센서·밸브 연동 테스트 실패 | 30 | 0.13 | 0.4 | 0.3 | 0.17 | 1.4 | 75-100
I-88 | 소방 종합점검 지적 | 준공 | S3 | 준공 | 1 | 2 | 0.4 | 0.8 | 감지기·스프링클러 배선 오류 | 25 | 0.12 | 0.41 | 0.29 | 0.18 | 1.3 | 75-100
I-89 | 공동구간 냉기·누기 | 준공 | S2 | 준공 | 1 | 2 | 0.3 | 0.7 | MEP 단열 불량으로 냉기·누기 발생 | 20 | 0.14 | 0.4 | 0.33 | 0.14 | 1.2 | 75-100
I-90 | 소방·전기 시설 등 재검사 필요 | 준공 | S2 | 준공 | 0 | 2 | 0.3 | 0.8 | 소방·전기·승강기 등 법정점검에서 경미한 불합격 사항 발생으로 재검 요청 및 일정 지연 | 0 | 0.14 | 0.29 | 0.43 | 0.14 | 1.1 | 75-100

## 이슈 카드_BIM 미사용 (90개)_유영민
ID | 이슈명 | 카테고리 | 심각도 | 발생단계 | 지연(주) Min | 지연(주) Max | 비용증가(%) Min | 비용증가(%) Max | 상세설명 | 이슈탐지율 (%) | RR 가중치 | SR 가중치 | CR 가중치 | FC 가중치 | 발생확률 (%) | 공정률 | 보상 | 페널티 | 4열 | 5열 | 6열 | 7열 | 8열 | 9열 | 10열
I-01 | 인허가 서류 보완 요구 | 계획 | S2 | 기획/발주 | 2 | 3 | 0.6 | 1 | 건축허가신청서, 설계 도면, 건축주 관련 서류, 건축설계도서 등 서류 보완 요청 | 75 | 0.5 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.6 | 0-25
I-02 | 예산 승인 지연 | 계획 | S2 | 기획/발주 | 1 | 3 | 0.3 | 0.8 | 사업비 승인 절차 지연으로 인한 기본설계 착수 지연 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.33 | 0.8 | 0-25
I-03 | 도시계획 변경 가능성 미반영 | 계획 | S3 | 기획/발주 | 1 | 4 | 0.5 | 1.2 | 용도지역·높이규제 변경 가능성 분석 미흡으로 후속 단계 재설계 필요 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0-25
I-04 | 부지 소유권·지적 문제 | 계획 | S3 | 기획/발주 | 2 | 6 | 0.3 | 1 | 지적정리·지분정산 등 부지 소유권 확정 지연으로 착공일정 지연 | 0 | 0.33 | 0 | 0.33 | 0.34 | 0.5 | 0-25
I-05 | 운영자/사용자 요구 불명확 | 계획 | S2 | 기획/발주 | 0 | 2 | 0.2 | 0.6 | 발주처 내부 협의 부족으로 실제 운영 요구사항이 불명확하여 설계단계 재검토 필요 | 10 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 0-25
I-06 | 이해관계자 요구 불일치 | 계획 | S2 | 기획/발주 | 1 | 3 | 0.3 | 0.8 | 발주처·사용자·운영부서 요구사항이 서로 달라 설계 방향 설정 지연 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0-25
I-07 | 토지 소유권/등기 문제 | 계획 | S3 | 기획/발주 | 2 | 6 | 0.3 | 1 | 근저당·공유지 등기 미정리로 착공 허가 지연 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0-25
I-08 | 교통영향평가 지연 | 계획 | S3 | 기획/발주 | 2 | 4 | 0.2 | 0.7 | 교통영향평가 승인 지연으로 사업 일정 차질 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.9 | 0-25
I-09 | 초기 환경영향 요소 누락 | 계획 | S2 | 기획/발주 | 1 | 3 | 0.2 | 0.6 | 소음·조망·일조 등 환경 요소 분석 부족으로 민원 발생 위험 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.2 | 0-25
I-10 | 인근 개발계획과 충돌 | 계획 | S2 | 기획/발주 | 1 | 3 | 0.2 | 0.6 | 주변 개발계획과 일정·동선이 충돌해 사업 재조정 필요 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0-25
I-11 | 대체부지 검토 지연 | 계획 | S3 | 기획/발주 | 3 | 6 | 0.3 | 0.8 | 부지 적합성 검토 부족으로 대체부지 재검토 필요 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.7 | 0-25
I-12 | 계약 조건 해석 차이 | 발주 | S2 | 기획/발주 | 1 | 2 | 0.2 | 0.6 | 계약 조항 해석 차이로 분쟁 위험 및 계약 체결 지연 발생 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 0-25
I-13 | 품질 기준 미정의 | 발주 | S2 | 기획/발주 | 0 | 1 | 0.2 | 0.5 | 품질 기준 부재로 추후 시공·검수 기준 모호 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.3 | 0-25
I-14 | 물류 계약(MRO) 미체결 | 발주 | S2 | 기획/발주 | 1 | 2 | 0.2 | 0.7 | 장비·공구·소모품 공급 계약 지연으로 초기 공정 차질 발생 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0-25
I-15 | 사업비 산정 오류 | 계획 | S3 | 기획/발주 | 1 | 3 | 0.8 | 1.5 | 초기 사업비 검토 시 자재비·노무비·간접비 예측이 과소 산정되어 이후 설계변경 및 견적 재조정 필요 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 1 | 0-25
I-16 | 법규 반영 누락 | 설계 | S3 | 설계 | 1 | 4 | -0.2 | 1.4 | 피난·단열·경사도 등 법규 반영 미흡으로 도면 재작성 발생 | 20 | 0.33 | 0.17 | 0.33 | 0.17 | 1 | 0-50
I-17 | 감리·전문가 검토 지연 | 설계 | S2 | 설계 | 0 | 2 | 0.2 | 0.6 | 중간 검토 적체로 설계 승인 지연 | 30 | 0 | 0 | 0.67 | 0.33 | 1 | 0-50
I-18 | 단열·결로 계획 미흡 | 설계 | S2 | 설계 | 1 | 3 | -0.1 | 0.7 | 결로 취약부 설계 누락으로 시공 후 하자 위험 증가 | 20 | 0.34 | 0 | 0.33 | 0.33 | 1 | 0-50
I-19 | 외주 Mock-up 지연 | 설계 | S2 | 설계 | 1 | 3 | 0.3 | 0.8 | 커튼월·입면 Mock-up 승인 지연 | 10 | 0 | 0 | 0.67 | 0.33 | 1.1 | 0-50
I-20 | 구조·설비 개구부 계획 누락 | 설계 | S3 | 설계 | 1 | 3 | -1.6 | 1.5 | 구조체 개구부 계획 누락으로 설치단계 재시공 발생 | 90 | 0.11 | 0.61 | 0.17 | 0.11 | 1.5 | 0-50
I-21 | 하도급사 선정 지연 | 입찰 | S2 | 입찰 | 0 | 2 | 0.1 | 0.4 | 적격한 하도급사 탐색 실패로 입찰 일정 지연 | 0 | 0.45 | 0 | 0.22 | 0.33 | 1.2 | 0-25
I-22 | 단가 협상 지연 | 입찰 | S2 | 입찰 | 0 | 2 | 0.2 | 0.6 | 원자재 변동으로 계약 금액 조정 지연 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0.29 | 1.3 | 0-25
I-23 | 제출서류 오류 | 입찰 | S1 | 입찰 | 0 | 1 | 0.1 | 0.3 | 시공사 제출 입찰 서류 오류로 인한 평가 지연 발생 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0.29 | 0.7 | 0-25
I-24 | 제안설계 검토 지연 | 입찰 | S2 | 입찰 | 0 | 2 | 0.3 | 0.7 | 제안설계 검토기간 부족으로 계약 체결 지연 | 20 | 0 | 0 | 0.44 | 0.56 | 1.2 | 0-25
I-25 | 설비-구조 간섭 미발견 | 설계 | S3 | 시공 | 3 | 5 | -1.7 | 2.2 | 2D 도면에서 철골 빔과 HVAC 덕트 충돌 미발견 | 95 | 0.14 | 0.72 | 0.14 | 0 | 1.5 | 25-75
I-26 | 건축-구조 도면 불일치 | 설계 | S2 | 시공 | 2 | 3 | -1.1 | 1.1 | 건축도면과 구조도면의 기둥 위치 200mm 차이 | 90 | 0.56 | 0.22 | 0.11 | 0.11 | 1.2 | 25-75
I-27 | 물량산출서 오류 | 설계 | S2 | 시공 | 1 | 2 | -0.7 | 1.4 | 수작업 물량 산출로 철근량 15% 과소 계상 | 85 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0.3 | 1 | 25-75
I-28 | 발주자 설계 변경 | 설계 | S3 | 시공 | 3 | 5 | 1.7 | 2.8 | 외벽 알루미늄→석재 변경 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 25-75
I-29 | 구조 해석 오류 | 설계 | S3 | 시공 | 1 | 1 | -1.2 | 0.6 | 보 단면 과소 설계 | 70 | 0.67 | 0 | 0.22 | 0.11 | 1 | 25-75
I-30 | RFI 폭증으로 공정 지연 | 시공 | S2 | 시공 | 2 | 3 | -0.5 | 1.1 | 정보 누락으로 월 40-60건 RFI 발생 | 90 | 0 | 0 | 0.33 | 0.67 | 2 | 25-75
I-31 | 철골 제작 도면 오류 | 시공 | S3 | 시공 | 4 | 7 | -1.5 | 2.8 | 접합부 치수 오류로 전량 재제작 | 85 | 0.27 | 0.45 | 0.18 | 0.1 | 0.5 | 25-75
I-32 | 현장 착오 시공 | 시공 | S2 | 시공 | 2 | 3 | -0.8 | 1.4 | 2D 오독으로 벽체 착오 시공 | 65 | 0.22 | 0.11 | 0.45 | 0.22 | 1.5 | 25-75
I-33 | 배관 간섭으로 천장 높이 부족 | 시공 | S2 | 시공 | 2 | 3 | -0.9 | 1.7 | 법정 천장고 미달, 전면 재조정 | 75 | 0.1 | 0.7 | 0.15 | 0.05 | 0.8 | 25-75
I-34 | 양중 계획 부재 | 시공 | S2 | 시공 | 1 | 2 | -0.3 | 0.8 | 대형 설비 반입 동선 미확보 | 60 | 0.11 | 0 | 0.22 | 0.67 | 0.6 | 25-75
I-35 | 우기 장마로 토공사 중단 | 시공 | S2 | 시공 | 1 | 2 | 0.4 | 0.8 | 예년보다 긴 장마로 터파기 중단 | 0 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 25-75
I-36 | 층간 높이 시공 오차 | 시공 | S3 | 시공 | 3 | 4 | -1.4 | 1.9 | 누적 오차로 급배수 구배 부족 | 75 | 0.57 | 0.15 | 0.21 | 0.07 | 0.4 | 25-75
I-37 | 자재 발주 수량 오류 | 시공 | S1 | 시공 | 1 | 2 | -0.3 | 0.7 | 타일 수량 20% 부족 | 65 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0.2 | 1.2 | 25-75
I-38 | 현장 인력 수급 차질 | 시공 | S2 | 시공 | 2 | 3 | 0.1 | 1.1 | 현장 작업 인력 부족 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 25-75
I-39 | 지하 매설물 미탐지 | 시공 | S3 | 시공 | 3 | 4 | -1.3 | 2.2 | 기존 하수관 위치 미파악 | 70 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 25-75
I-40 | 동절기 콘크리트 양생 불량 | 시공 | S3 | 시공 | 5 | 8 | -0.5 | 3.9 | 보온 양생 부실로 재시공 | 60 | 0.18 | 0.1 | 0.27 | 0.45 | 0.3 | 25-75
I-41 | 타워크레인 고장 | 시공 | S2 | 시공 | 1 | 2 | 0.1 | 0.7 | 크레인 권상 모터 고장 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 25-75
I-42 | 계약 금액 오류로 분쟁 | 발주 | S3 | 시공 | 4 | 7 | -0.8 | 3.3 | 토공 물량 30% 과소 산정 | 70 | 0.11 | 0.11 | 0.67 | 0.11 | 0.3 | 25-75
I-43 | 하도급 업체 부도 | 발주 | S3 | 시공 | 3 | 5 | 1.4 | 2.2 | 주요 설비 하도급사 부도 | 0 | 0.57 | 0.29 | 0.14 | 0 | 0.2 | 25-75
I-44 | 수입 자재 납품 지연 | 자재 | S2 | 시공 | 2 | 4 | 0.8 | 1.7 | 유럽산 커튼월 제조사 파업 | 60 | 0 | 0.18 | 0.73 | 0.09 | 0.5 | 25-75
I-45 | 철근 가격 급등 | 자재 | S2 | 시공 | 0 | 0 | 1.1 | 2.5 | 국제 철강 가격 40% 상승 | 0 | 0 | 0.67 | 0.22 | 0.11 | 0.4 | 25-75
I-46 | 맞춤 제작 자재 제작 지연 | 자재 | S3 | 시공 | 3 | 5 | -0.6 | 2.2 | 특수 엘리베이터 제작 지연 | 70 | 0.19 | 0.19 | 0.62 | 0 | 0.6 | 25-75
I-47 | 자재 품질 불량 반품 | 자재 | S2 | 시공 | 2 | 3 | -0.5 | 1.4 | 외벽 타일 색상 불량률 30% | 65 | 0 | 0.13 | 0.74 | 0.13 | 0.8 | 25-75
I-48 | 감리 지적으로 재시공 | 감리 | S2 | 시공 | 2 | 3 | 0.8 | 1.4 | 방수 시공 부실 지적 | 70 | 0.36 | 0.21 | 0.36 | 0.07 | 1 | 25-75
I-49 | 타워크레인 설치 지연 | 시공 | S3 | 시공 | 1 | 3 | 0.5 | 1 | 타워크레인 설치 인허가 일정 충돌 | 20 | 0.13 | 0.49 | 0.25 | 0.13 | 1.4 | 25-75
I-50 | 거푸집·동바리 붕괴 위험 요소 | 시공 | S3 | 시공 | 1 | 2 | 0.4 | 0.8 | 구조 안전성 재확인 필요 | 10 | 0.15 | 0.25 | 0.35 | 0.25 | 1 | 25-75
I-51 | 철근 배근 불일치 | 시공 | S2 | 시공 | 1 | 2 | -0.3 | 0.7 | 철근 배근 불합격 발생 | 25 | 0.13 | 0.38 | 0.27 | 0.22 | 1.2 | 25-75
I-52 | 배관·덕트 레벨 오류 | 시공 | S2 | 시공 | 0 | 1 | -0.6 | 0.5 | 배관 수평·수직 정밀도 부족 | 45 | 0.13 | 0.46 | 0.26 | 0.15 | 1.3 | 25-75
I-53 | 용접 품질 불량 | 시공 | S3 | 시공 | 1 | 2 | -0.3 | 0.8 | 용접·NDT 검사 불합격 | 15 | 0.17 | 0.33 | 0.33 | 0.17 | 1.1 | 25-75
I-54 | 방음·방진 대책 미흡 | 시공 | S2 | 시공 | 0 | 2 | 0.2 | 0.6 | 소음·진동 민원 발생 | 0 | 0 | 0.17 | 0.33 | 0.5 | 1 | 25-75
I-55 | 소방 배관 간섭 | 시공 | S2 | 시공 | 1 | 2 | -0.8 | 0.7 | 소방·전기·설비 루트 간 충돌 | 65 | 0.1 | 0.4 | 0.25 | 0.25 | 1.4 | 25-75
I-56 | 장비 반입 경로 문제 | 시공 | S2 | 시공 | 0 | 2 | -0.2 | 0.6 | 크레인·MEP 장비 반입 경로 오류로 재반입 계획 필요 | 30 | 0.06 | 0.44 | 0.33 | 0.17 | 1.1 | 25-75
I-57 | 골조 공정 지연 | 시공 | S3 | 시공 | 2 | 4 | 0.3 | 0.8 | 인력·장비 부족으로 구조 공정 지연 | 10 | 0.15 | 0.21 | 0.43 | 0.21 | 1.4 | 25-75
I-58 | 벽체 두께 오차 | 시공 | S2 | 시공 | 0 | 2 | -0.5 | 0.5 | 조적/경량벽체 두께 불일치 | 40 | 0.18 | 0.35 | 0.29 | 0.18 | 1.2 | 25-75
I-59 | 누수·침수 | 시공 | S3 | 시공 | 1 | 3 | 0.4 | 1 | 배관 압력시험 실패 등으로 누수 발생 | 20 | 0.22 | 0.34 | 0.22 | 0.22 | 1.5 | 25-75
I-60 | 창호 설치 오차 | 시공 | S2 | 시공 | 0 | 1 | 0.2 | 0.6 | 외피 공정에서 창호 수직·수평 오차 발생 | 15 | 0.13 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 1.2 | 25-75
I-61 | 임시전력 과부하 | 시공 | S2 | 시공 | 0 | 1 | 0.2 | 0.4 | 임시전력 용량 부족으로 장비 정지 발생 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 1 | 25-75
I-62 | 소재 변경 승인 지연 | 시공 | S2 | 시공 | 1 | 2 | 0.2 | 0.7 | 공사 중 자재 변경 승인 지연 | 10 | 0 | 0.25 | 0.5 | 0.25 | 1.1 | 25-75
I-63 | 안전관리 서류 미흡 | 시공 | S2 | 시공 | 0 | 1 | 0.2 | 0.4 | 교육·TBM 등 안전 서류 누락 | 0 | 0 | 0.25 | 0.5 | 0.25 | 0.9 | 25-75
I-64 | 콘크리트 품질 불량 | 시공 | S3 | 시공 | 1 | 3 | 0.6 | 1.2 | 슬럼프·압축강도 시험 불합격으로 재타설 필요 | 10 | 0.13 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 1 | 25-75
I-65 | 고소작업 안전 미확보 | 시공 | S3 | 시공 | 1 | 2 | 0.3 | 0.8 | 고소작업대 안전장치 미설치로 작업 중단 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 25-75
I-66 | 검사·승인 지연 | 감리 | S2 | 감리 | 0 | 2 | 0.1 | 0.4 | 감리 승인 대기 증가로 공정 지체 | 15 | 0 | 0.17 | 0.66 | 0.17 | 1 | 25-100
I-67 | 품질기준 적용 불일치 | 감리 | S2 | 감리 | 0 | 1 | 0.2 | 0.5 | 감리-시공 간 품질기준 해석 차이 발생 | 10 | 0 | 0 | 0.75 | 0.25 | 0.7 | 25-100
I-68 | 감리 승인 지연 | 감리 | S2 | 감리 | 0 | 2 | 0.1 | 0.4 | 공정검측·자재승인 등 감리 확인 절차 지연으로 작업대기 발생 | 0 | 0 | 0.17 | 0.66 | 0.17 | 1 | 25-100
I-69 | 감리 지적 반복 발생 | 감리 | S3 | 감리 | 1 | 3 | 0.3 | 0.8 | 동일 지적사항이 반복되어 공정 차질 발생 | 20 | 0.14 | 0.29 | 0.43 | 0.14 | 1.2 | 25-100
I-70 | 검사 서류 누락 | 감리 | S2 | 감리 | 0 | 1 | 0.1 | 0.3 | 품질·안전·자재 검사 서류 누락으로 승인 지연 | 0 | 0 | 0.17 | 0.66 | 0.17 | 1 | 25-100
I-71 | 시정조치 미흡 | 감리 | S2 | 감리 | 1 | 2 | 0.2 | 0.6 | 감리 시정조치 항목이 부분적으로만 이행되어 재확인 필요 | 5 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 1.1 | 25-100
I-72 | 공정검측 일정 불일치 | 감리 | S2 | 감리 | 0 | 2 | 0.1 | 0.4 | 시공사 검측 요청과 감리단 일정 충돌로 검사 지연 | 0 | 0 | 0.17 | 0.66 | 0.17 | 1.2 | 25-100
I-73 | 감리단 변경(인력 교체) | 감리 | S3 | 감리 | 1 | 3 | 0.3 | 0.7 | 감리 인력 교체로 검토 품질 및 속도 저하 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0.29 | 0.7 | 25-100
I-74 | 시험성적 미확인 | 감리 | S3 | 감리 | 0 | 1 | 0.2 | 0.5 | 자재·장비 시험성적서 검증 누락 | 10 | 0.14 | 0.29 | 0.36 | 0.21 | 1 | 25-100
I-75 | 부분 사용승인 지연 | 감리 | S3 | 감리 | 1 | 3 | 0.4 | 1 | 임시사용·부분사용 승인 절차가 지연됨 | 0 | 0 | 0.17 | 0.66 | 0.17 | 1.3 | 25-100
I-76 | 예산 집행 지연 | 금융 | S3 | 금융 | 1 | 3 | 0.5 | 1 | PF대출 집행 지연으로 자금흐름 불안·공사비 지급 지연 발생 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.9 | 0-100
I-77 | 금리 변동으로 인한 비용 증가 | 금융 | S2 | 금융 | 0 | 1 | 0.4 | 1 | 금리 인상으로 PF 이자 비용 증가 | 0 | 0 | 0.11 | 0.78 | 0.11 | 1.1 | 0-100
I-78 | 금융 약정 위반 위험 | 금융 | S3 | 금융 | 0 | 2 | 0.5 | 1 | 공정 지연·분양률 미달로 사업약정 위반 가능성 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 1.3 | 0-100
I-79 | 중도금 대출 실행 지연 | 금융 | S2 | 금융 | 0 | 2 | 0.3 | 0.7 | 수분양자 대출 승인 지연 → 시공비 유입 지체 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0-100
I-80 | 금융기관 현장점검 지적 | 금융 | S2 | 금융 | 0 | 1 | 0.2 | 0.6 | PF 기관 현장점검에서 공정·품질 지적 발생 | 0 | 0 | 0.33 | 0.34 | 0.33 | 0.9 | 0-100
I-81 | 분양률 미달로 인한 자금 부족 | 금융 | S3 | 금융 | 1 | 3 | 0.6 | 1.5 | 분양률 저조로 공사비 유동성 악화 | 0 | 0 | 0.22 | 0.56 | 0.22 | 1.1 | 0-100
I-82 | 준공 검사 불합격 | 감리 | S2 | 준공 | 1 | 2 | -0.4 | 1.1 | 소방 설비 누락 발견 | 60 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 1.2 | 75-100
I-83 | 공조·환기 성능 미달 | 준공 | S3 | 준공 | 1 | 2 | 0.5 | 1.1 | 제연 TAB 성능시험 불합격 | 35 | 0.13 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 1.3 | 75-100
I-84 | 마감 오염·스크래치 | 준공 | S1 | 준공 | 0 | 1 | 0.1 | 0.3 | 준공 직전 마감 품질 저하 | 0 | 0 | 0.17 | 0.33 | 0.5 | 1.1 | 75-100
I-85 | 가구 실측 치수 상이 | 준공 | S2 | 준공 | 1 | 2 | -0.3 | 0.8 | 치수 오차로 가구 설치 등 충돌 발생 | 20 | 0.11 | 0.33 | 0.28 | 0.28 | 1.2 | 75-100
I-86 | As-built 도면 준비 미흡 | 준공 | S2 | 준공 | 0 | 2 | 0.2 | 0.6 | 시공내용 반영된 준공도서 미비 | 10 | 0.14 | 0.14 | 0.43 | 0.29 | 1 | 75-100
I-87 | 자동제어·BAS 오류 | 준공 | S3 | 준공 | 1 | 3 | 0.5 | 1.1 | BAS 센서·밸브 연동 테스트 실패 | 30 | 0.13 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 1.4 | 75-100
I-88 | 소방 종합점검 지적 | 준공 | S3 | 준공 | 1 | 2 | 0.4 | 0.8 | 감지기·스프링클러 배선 오류 | 25 | 0.13 | 0.33 | 0.27 | 0.27 | 1.3 | 75-100
I-89 | 공동구간 냉기·누기 | 준공 | S2 | 준공 | 1 | 2 | 0.3 | 0.7 | MEP 단열 불량으로 냉기·누기 발생 | 20 | 0.13 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 1.2 | 75-100
I-90 | 소방·전기 시설 등 재검사 필요 | 준공 | S2 | 준공 | 0 | 2 | 0.3 | 0.8 | 소방·전기·승강기 등 법정점검에서 경미한 불합격 사항 발생으로 재검 요청 및 일정 지연 | 0 | 0 | 0.17 | 0.5 | 0.33 | 1.1 | 75-100

## CASE
거리
|  |  | 용적율 | 도심 | 외곽
|  |  | 【 핵심 요약 】 | [6 empty] | 지표면조도 | A | 대도시 중심부에서 고층건축물(10층 이상)이 밀집해 있는 지역.
|  |  | • 평가요소별 CASE 메트릭스 작성 | [7 empty] | B | 수목이나 높이 3.5m 정도의 주택 같은 건축물이 밀집해 있는 지역. 4~9층의 중층 건물들이 산재한 지역.
[11 empty] | C | 높이 1.5~10m 정도의 장애물(수목, 저층 건축물 등)이 산재해 있는 지역.
[11 empty] | D | 장애물이 거의 없고, 주변 장애물의 평균 높이가 1.5m 이하인 지역 (해안, 초원, 비행장 등).
| 상업지역 | 90 | [9 empty] | 중심상업지역 A | 중심상업지역 A | 중심상업지역 A | 중심상업지역 A | 중심상업지역 A
| 상업지역 | 80 | [5 empty] | 유통상업지역 A | 유통상업지역 A | 일반상업지역 A 유통상업지역 A | 일반상업지역 A 유통상업지역 A | 중심상업지역 A 일반상업지역 A 유통상업지역 A | 중심상업지역 A 일반상업지역 A 유통상업지역 A | 중심상업지역 A 일반상업지역 A 유통상업지역 A | 중심상업지역 A 일반상업지역 A | 중심상업지역 A
| 주거지역 | 70 | [5 empty] | 준주거지역 A | 준주거지역 A | 준주거지역 A | 준주거지역 A | 준주거지역 A
| 상업지역 | [6 empty] | 근린상업지역 A 유통상업지역 A | 근린상업지역 A 유통상업지역 A | 일반상업지역 A 근린상업지역 A 유통상업지역 A | 일반상업지역 A 근린상업지역 A 유통상업지역 A | 중심상업지역 A 일반상업지역 A 근린상업지역 A 유통상업지역 A | 중심상업지역 A 일반상업지역 A 근린상업지역 A 유통상업지역 A | 중심상업지역 A 일반상업지역 A 유통상업지역 A | 중심상업지역 A 일반상업지역 A | 중심상업지역 A
| 공업지역 | [5 empty] | 전용공업지역 B | 전용공업지역 B 일반공업지역 B 준공업지역 B | 전용공업지역 B 일반공업지역 B 준공업지역 B | 준공업지역 B | 준공업지역 B
| 주거지역 | 60 |  |  |  | 제1종 일반 B | 제1종 일반 B 제2종 일반 A | 제2종 일반 A 준주거지역 A | 준주거지역 A | 준주거지역 A | 준주거지역 A | 준주거지역 A
| 상업지역 | [6 empty] | 근린상업지역 A 유통상업지역 A | 근린상업지역 A 유통상업지역 A | 일반상업지역 A 근린상업지역 A 유통상업지역 A | 일반상업지역 A 근린상업지역 A 유통상업지역 A | 중심상업지역 A 일반상업지역 A 근린상업지역 A 유통상업지역 A | 중심상업지역 A 일반상업지역 A 근린상업지역 A 유통상업지역 A | 중심상업지역 A 일반상업지역 A 유통상업지역 A | 중심상업지역 A 일반상업지역 A | 중심상업지역 A
| 공업지역 | [5 empty] | 전용공업지역 B | 전용공업지역 B 일반공업지역 B 준공업지역 B | 전용공업지역 B 일반공업지역 B 준공업지역 B | 준공업지역 B | 준공업지역 B
| 주거지역 |  | 제1종 전용 B | 제1종 전용 B | 제1종 전용 B | 제2종 전용 B 제1종 일반 B | 제1종 일반 B 제2종 일반 A | 제2종 일반 A 제3종 일반 A 준주거지역 A | 제3종 일반 A 준주거지역 A | 준주거지역 A | 준주거지역 A | 준주거지역 A
| 상업지역 | [6 empty] | 근린상업지역 A 유통상업지역 A | 근린상업지역 A 유통상업지역 A | 일반상업지역 A 근린상업지역 A 유통상업지역 A | 일반상업지역 A 근린상업지역 A 유통상업지역 A | 중심상업지역 A 일반상업지역 A 근린상업지역 A 유통상업지역 A | 중심상업지역 A 일반상업지역 A 근린상업지역 A 유통상업지역 A | 중심상업지역 A 일반상업지역 A 유통상업지역 A | 중심상업지역 A 일반상업지역 A | 중심상업지역 A
| 공업지역 | 50 |  |  |  |  | 전용공업지역 B | 전용공업지역 B 일반공업지역 B 준공업지역 B | 전용공업지역 B 일반공업지역 B 준공업지역 B | 준공업지역 B | 준공업지역 B
| 주거지역 | 40 | 제1종 전용 B | 제1종 전용 B | 제1종 전용 B | 제2종 전용 B 제1종 일반 B | 제1종 일반 B 제2종 일반 A | 제2종 일반 A 제3종 일반 A 준주거지역 A | 제3종 일반 A 준주거지역 A | 준주거지역 A | 준주거지역 A | 준주거지역 A
| 상업지역 | [6 empty] | 근린상업지역 A 유통상업지역 A | 근린상업지역 A 유통상업지역 A | 일반상업지역 A 근린상업지역 A 유통상업지역 A | 일반상업지역 A 근린상업지역 A 유통상업지역 A | 중심상업지역 A 일반상업지역 A 근린상업지역 A 유통상업지역 A | 중심상업지역 A 일반상업지역 A 근린상업지역 A 유통상업지역 A | 중심상업지역 A 일반상업지역 A 유통상업지역 A | 중심상업지역 A 일반상업지역 A | 중심상업지역 A
| 공업지역 | [5 empty] | 전용공업지역 B | 전용공업지역 B 일반공업지역 B 준공업지역 B | 전용공업지역 B 일반공업지역 B 준공업지역 B | 준공업지역 B | 준공업지역 B
| 관리지역 |  |  | 계획관리지역 B | 계획관리지역 B
| 주거지역 | 20 | 제1종 전용 B | 제1종 전용 B | 제1종 전용 B | 제2종 전용 B 제1종 일반 B | 제1종 일반 B 제2종 일반 A | 제2종 일반 A 제3종 일반 A 준주거지역 A | 제3종 일반 A 준주거지역 A | 준주거지역 A | 준주거지역 A | 준주거지역 A
| 상업지역 | [6 empty] | 근린상업지역 A 유통상업지역 A | 근린상업지역 A 유통상업지역 A | 일반상업지역 A 근린상업지역 A 유통상업지역 A | 일반상업지역 A 근린상업지역 A 유통상업지역 A | 중심상업지역 A 일반상업지역 A 근린상업지역 A 유통상업지역 A | 중심상업지역 A 일반상업지역 A 근린상업지역 A 유통상업지역 A | 중심상업지역 A 일반상업지역 A 유통상업지역 A | 중심상업지역 A 일반상업지역 A | 중심상업지역 A
| 공업지역 | [5 empty] | 전용공업지역 B | 전용공업지역 B 일반공업지역 B 준공업지역 B | 전용공업지역 B 일반공업지역 B 준공업지역 B | 준공업지역 B | 준공업지역 B
| 녹지지역 |  |  | 보전녹지지역 C 생산녹지지역 C 자연녹지지역 C | 생산녹지지역 C 자연녹지지역 C
| 관리지역 |  |  | 보전관리지역 B 생산관리지역 B 계획관리지역 B | 계획관리지역 B
| 농림지역 |  |  | 농림지역 D
| 자연환경보전지역 |  |  | 자연환경보전지역 D
|  |  | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 900 | 1100 | 1300 | 1500
용적율
도심지역 | 상업지역 | 90 | [5 empty] | 중심상업지역 A | 중심상업지역 A | 중심상업지역 A | 중심상업지역 A | 중심상업지역 A | 중심상업지역 A | 중심상업지역 A | 중심상업지역 A | 중심상업지역 A
|  | 80 | [5 empty] | 중심상업지역 A 일반상업지역 A 유통상업지역 A | 중심상업지역 A 일반상업지역 A 유통상업지역 A | 중심상업지역 A 일반상업지역 A 유통상업지역 A | 중심상업지역 A 일반상업지역 A 유통상업지역 A | 중심상업지역 A 일반상업지역 A 유통상업지역 A | 중심상업지역 A 일반상업지역 A 유통상업지역 A | 중심상업지역 A 일반상업지역 A 유통상업지역 A | 중심상업지역 A 일반상업지역 A | 중심상업지역 A
|  | 70 | [5 empty] | 중심상업지역 A 일반상업지역 A 근린상업지역 A 유통상업지역 A | 중심상업지역 A 일반상업지역 A 근린상업지역 A 유통상업지역 A | 중심상업지역 A 일반상업지역 A 근린상업지역 A 유통상업지역 A | 중심상업지역 A 일반상업지역 A 근린상업지역 A 유통상업지역 A | 중심상업지역 A 일반상업지역 A 근린상업지역 A 유통상업지역 A | 중심상업지역 A 일반상업지역 A 근린상업지역 A 유통상업지역 A | 중심상업지역 A 일반상업지역 A 유통상업지역 A | 중심상업지역 A 일반상업지역 A | 중심상업지역 A | 제2종전용주거지역 : 50퍼센트 이상 150퍼센트 이하
|  | 60 | [5 empty] | 중심상업지역 A 일반상업지역 A 근린상업지역 A 유통상업지역 A | 중심상업지역 A 일반상업지역 A 근린상업지역 A 유통상업지역 A | 중심상업지역 A 일반상업지역 A 근린상업지역 A 유통상업지역 A | 중심상업지역 A 일반상업지역 A 근린상업지역 A 유통상업지역 A | 중심상업지역 A 일반상업지역 A 근린상업지역 A 유통상업지역 A | 중심상업지역 A 일반상업지역 A 근린상업지역 A 유통상업지역 A | 중심상업지역 A 일반상업지역 A 유통상업지역 A | 중심상업지역 A 일반상업지역 A | 중심상업지역 A | 제2종일반주거지역 : 100퍼센트 이상 250퍼센트 이하 제3종일반주거지역 : 100퍼센트 이상 300퍼센트 이하
|  | 50 | [5 empty] | 중심상업지역 A 일반상업지역 A 근린상업지역 A 유통상업지역 A | 중심상업지역 A 일반상업지역 A 근린상업지역 A 유통상업지역 A | 중심상업지역 A 일반상업지역 A 근린상업지역 A 유통상업지역 A | 중심상업지역 A 일반상업지역 A 근린상업지역 A 유통상업지역 A | 중심상업지역 A 일반상업지역 A 근린상업지역 A 유통상업지역 A | 중심상업지역 A 일반상업지역 A 근린상업지역 A 유통상업지역 A | 중심상업지역 A 일반상업지역 A 유통상업지역 A | 중심상업지역 A 일반상업지역 A | 중심상업지역 A | 중심상업지역 : 200퍼센트 이상 1천500퍼센트 이하 일반상업지역 : 200퍼센트 이상 1천300퍼센트 이하
|  | 40 | [5 empty] | 중심상업지역 A 일반상업지역 A 근린상업지역 A 유통상업지역 A | 중심상업지역 A 일반상업지역 A 근린상업지역 A 유통상업지역 A | 중심상업지역 A 일반상업지역 A 근린상업지역 A 유통상업지역 A | 중심상업지역 A 일반상업지역 A 근린상업지역 A 유통상업지역 A | 중심상업지역 A 일반상업지역 A 근린상업지역 A 유통상업지역 A | 중심상업지역 A 일반상업지역 A 근린상업지역 A 유통상업지역 A | 중심상업지역 A 일반상업지역 A 유통상업지역 A | 중심상업지역 A 일반상업지역 A | 중심상업지역 A | 일반공업지역 : 150퍼센트 이상 350퍼센트 이하 준공업지역 : 150퍼센트 이상 400퍼센트 이하
|  | 20 | [5 empty] | 중심상업지역 A 일반상업지역 A 근린상업지역 A 유통상업지역 A | 중심상업지역 A 일반상업지역 A 근린상업지역 A 유통상업지역 A | 중심상업지역 A 일반상업지역 A 근린상업지역 A 유통상업지역 A | 중심상업지역 A 일반상업지역 A 근린상업지역 A 유통상업지역 A | 중심상업지역 A 일반상업지역 A 근린상업지역 A 유통상업지역 A | 중심상업지역 A 일반상업지역 A 근린상업지역 A 유통상업지역 A | 중심상업지역 A 일반상업지역 A 유통상업지역 A | 중심상업지역 A 일반상업지역 A | 중심상업지역 A
| 주거지역 | 70 | [5 empty] | 준주거지역 A | 준주거지역 A | 준주거지역 A | 준주거지역 A | 준주거지역 A
|  | 60 |  |  |  | 제2종 일반 A | 제2종 일반 A | 제2종 일반 A 준주거지역 A | 준주거지역 A | 준주거지역 A | 준주거지역 A | 준주거지역 A
[6 empty] | 제1종 일반 B | 제1종 일반 B
|  | 50 |  |  |  | 제2종 일반 A 제3종 일반 A | 제2종 일반 A 제3종 일반 A | 제2종 일반 A 제3종 일반 A 준주거지역 A | 제3종 일반 A 준주거지역 A | 준주거지역 A | 준주거지역 A | 준주거지역 A
|  |  |  | 제2종 전용 B 제1종 일반 B | 제2종 전용 B 제1종 일반 B | 제2종 전용 B 제1종 일반 B | 제1종 일반 B
|  | 40 |  |  |  | 제2종 일반 A 제3종 일반 A | 제2종 일반 A 제3종 일반 A | 제2종 일반 A 제3종 일반 A 준주거지역 A | 제3종 일반 A 준주거지역 A | 준주거지역 A | 준주거지역 A | 준주거지역 A
|  |  |  | 제2종 전용 B 제1종 일반 B | 제2종 전용 B 제1종 일반 B | 제2종 전용 B 제1종 일반 B | 제1종 일반 B
|  | 20 |  |  |  | 제2종 일반 A 제3종 일반 A | 제2종 일반 A 제3종 일반 A | 제2종 일반 A 제3종 일반 A 준주거지역 A | 제3종 일반 A 준주거지역 A | 준주거지역 A | 준주거지역 A | 준주거지역 A
|  |  |  | 제2종 전용 B 제1종 일반 B | 제2종 전용 B 제1종 일반 B | 제2종 전용 B 제1종 일반 B | 제1종 일반 B
| 공업지역 | 70 |  |  |  |  | 전용공업지역 B 일반공업지역 B 준공업지역 B | 전용공업지역 B 일반공업지역 B 준공업지역 B | 전용공업지역 B 일반공업지역 B 준공업지역 B | 준공업지역 B | 준공업지역 B
|  | 60 |  |  |  |  | 전용공업지역 B 일반공업지역 B 준공업지역 B | 전용공업지역 B 일반공업지역 B 준공업지역 B | 전용공업지역 B 일반공업지역 B 준공업지역 B | 준공업지역 B | 준공업지역 B
|  | 50 |  |  |  |  | 전용공업지역 B 일반공업지역 B 준공업지역 B | 전용공업지역 B 일반공업지역 B 준공업지역 B | 전용공업지역 B 일반공업지역 B 준공업지역 B | 준공업지역 B | 준공업지역 B
|  | 40 |  |  |  |  | 전용공업지역 B 일반공업지역 B 준공업지역 B | 전용공업지역 B 일반공업지역 B 준공업지역 B | 전용공업지역 B 일반공업지역 B 준공업지역 B | 준공업지역 B | 준공업지역 B
|  | 20 |  |  |  |  | 전용공업지역 B 일반공업지역 B 준공업지역 B | 전용공업지역 B 일반공업지역 B 준공업지역 B | 전용공업지역 B 일반공업지역 B 준공업지역 B | 준공업지역 B | 준공업지역 B
관리지역 |  | 40 |  | 계획관리지역 B | 계획관리지역 B
|  | 20 |  | 보전관리지역 B 생산관리지역 B 계획관리지역 B | 계획관리지역 B
녹지지역 |  | 20 |  | 보전녹지지역 C 생산녹지지역 C 자연녹지지역 C | 생산녹지지역 C 자연녹지지역 C
농림지역 |  | 20 |  | 농림지역 D
자연환경보전지역 |  | 20 |  | 자연환경보전지역 D
용도지역 |  | 건폐율 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 900 | 1100 | 1300 | 1500
CASE |  |  | 용적율

## 가중치 설명_유영민
BIM 품질 지표 가중치 설명
WD (경고밀도) - Warning Density
정의 | 모델링 규칙 위반 경고 개수 / 총 요소 수
단위 | warnings/1000 elements
중요 이슈 | I-26 (건축-구조 도면 불일치), I-29 (구조 해석 오류), I-36 (층간 높이 시공 오차)
CD (충돌밀도) - Clash Density
정의 | 설비-구조-건축 간 3D 충돌 개수 / 체적(m³)
단위 | clashes/m³
중요 이슈 | I-25 (설비-구조 간섭 미발견), I-31 (철골 제작 도면 오류), I-09 (배관 간섭으로 천장 높이 부족)
AF (속성채움률) - Attribute Filling Rate
정의 | 필수 속성 채워진 비율 (재질, 규격, 코드 등)
단위 | %
중요 이슈 | I-27 (물량산출서 오류), I-30 (RFI 폭증으로 공정 지연), I-37 (자재 발주 수량 오류)
PL (Phase연결률) - Phase Linking Rate
정의 | 4D 시공 단계가 연결된 요소 비율
단위 | %
중요 이슈 | I-09 (시공 순서 충돌), I-34 (양중 계획 부재), I-40 (동절기 콘크리트 양생 불량)
※ 가중치 해석
• 각 이슈마다 4개 지표의 가중치 합 = 1.0
• 가중치가 높을수록 해당 지표로 이슈를 탐지하기 쉬움
• BIM 탐지율(%) = WD×실제WD값 + CD×실제CD값 + AF×실제AF값 + PL×실제PL값
• 가중치가 0.0인 경우 = BIM으로 탐지 불가능한 외부 요인 (날씨, 인력, 금융 등)
전통방식 품질 지표 가중치 설명
RR (재시공률) - Rework Ratio
정의 | 재시공이 필요한 작업이 전체 시공에서 차지하는 비율
단위 | %
중요 이슈 | I-20 (구조·설비 개구부 계획 누락), I-40 (동절기 콘크리트 양생 불량), I-64 (콘크리트 품질 불량)
SR (안전사고 발생률) - Safety Risk Occurrence Rate
정의 | 현장에서 발생한 안전사고의 빈도에 대한 비율
단위 | %
중요 이슈 | I-50 (거푸집·동바리 붕괴 위험 요소), I-63 (안전관리 서류 미흡), I-65 (고소작업 안전 미확보)
CR (공정 지연률) - Construction Delay Ratio
정의 | 계획 대비 공정이 얼마나 지연되었지에 대한 비율
단위 | %
중요 이슈 | I-02 (예산 승인 지연), I-04 (부지 소유권·지적 문제), I-17 (감리·전문가 검토 지연)
FC (설계 변경 빈도) - Frequency of Change Order
정의 | 설계 변경이 발생한 정도를 나타내는 지표
단위 | %
중요 이슈 | I-03 (도시계획 변경 가능성 미반영), I-15 (사업비 산정 오류), I-28 (발주자 설계 변경)
※ 가중치 해석
• 각 이슈마다 4개 지표의 가중치 합 = 1.0
• 가중치가 높을수록 해당 지표로 이슈를 탐지하기 쉬움
• BIM 탐지율(%) = RR×실제RR값 + SR×실제SR값 + CD×실제CD값 + FC×실제FC값
• 가중치가 0.0인 경우 = 해당 이슈가 그 지표에 직접적인 영향을 거의 주지 않음
• 가중치는 이슈의 성격과 발생 단계, 공정·품질·안전·설계 변경 등에 미치는 영향을 기준으로 부여됨